2021年度温州市级财政项目支出

绩

效

复

评

报

告

项目名称：教育活动经费（预算内）

项目单位：温州市妇女儿童活动中心

主管部门：温州市妇女联合会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2022年6月30日

- 市级财政支出项目绩效复评表

| 一、项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 教育活动经费（预算内） |  |  |  | 所属年度 |  | 2021年度 |  |  | 单位名称 |  |  | 温州市妇女儿童活动中心 |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门 | 温州市妇女联合会 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 项目支出明细内容 |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  | 全年预算数(A) |  |  |  |  | 实际支出数(B) |  |  |  |  | 执行率(B/A*100%) |
|  |  |  | 家庭教育类公益活动 |  |  |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  | 7.19 |  |  |  |  | 99.86% |
|  |  |  | 社区活动经费 |  |  |  |  |  |  | 5.9 |  |  |  |  |  | 5.9 |  |  |  |  | 5.9 |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | 大型公益活动经费 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 24.1 |  |  |  |  |  | 24.1 |  |  |  |  | 24.09 |  |  |  |  | 99.96% |
| 年度 总体 目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展阵地公益活动20场、大型公益活动3场，惠及全市妇女儿童10500人次，创导科学家教，促进儿童健康成长。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成阵地公益活动30场、大型公益活动4场，惠及全市妇女儿童28421人次，有效培养儿童学习兴趣、提高妇女知识技能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、自评质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 |  |  |  | 分值 |  | 评分标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  | 扣分说明 |  |  |  |  |  |  |
| 项目自评及时性 | 按期完成 |  |  | 15 |  | 是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表格内容填写 | 完整准确 |  |  | 10 |  | 自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 绩效目标及完成情况未体现项目具体产出内容信息，效益指标名称填写错误 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 设置 | 完整性 |  |  | 10 |  | 填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相关性 |  |  | 10 |  | 绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可测量性 |  |  | 15 |  | 绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 效益指标细化量化可测量性不足 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合理性 |  |  | 10 |  | 绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 核心指标 |  |  | 10 |  | 绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 增加效益指标“活动参与人数”和满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 原因分析 | 客观清晰 |  |  | 10 |  | 对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，该项得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 合理可行 |  |  | 10 |  | 对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评质量得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评质量等次 |  |  | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优□ 良☑ 中□ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、实际绩效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标类型 |  |  | 三级指标名称 |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 指标权重 |  | 完成值 |  |  |  |  | 复评得分 |  |  |  | 扣分说明 |  |  |  |  |
| 产出指标 |  |  | 阵地公益活动场次 |  |  |  |  | ≥20场 |  |  | 30 |  | 30场 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 指标值过低，目标偏离度较大，按80%计分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 大型公益活动场次 |  |  |  |  | ≥3场 |  |  | 20 |  | 4场 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 活动参与人数 |  |  |  |  | 10500人次 |  |  | 20 |  | 28421人次 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 指标值过低，目标偏离度较大，按80%计分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 公益活动项目满员率 |  |  |  |  | 100% |  |  | 10 |  | 完成值80% |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 浮沉子、少儿街舞、女子成人太极等部分项目参与度不足，部分周末公益活动人数不足10人，影响力有限 |  |  |  |  |
| 满意度 指标 |  |  | 满意度 |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 10 |  | 96%以上 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。 1.定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 2.定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际绩效得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际绩效等次 |  | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优□ 良☑ 中□ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、复评结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复评总分 |  | 复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复评等次 |  | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优□ 良☑ 中□ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、问题建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复评发现的问题及建议 |  | 问题：1.公益活动组织管理有待加强。阵地公益活动限于场地，采用报名制限制人数，但部分人报名后又不来参与活动，部分周末公益活动参与人数不足20人，周末亲子公益活动参与数仅20对左右，造成公益活动资源浪费，影响效益发挥。 2.绩效自评表填写不够规范。未按格式要求完整填写内容信息，绩效目标及完成情况填写不准确，权重分值不合理，效益指标不够准确，核心指标不完整，效益指标值未量化或分级分档定性表述，未分析问题原因。 建议：1.后续需加强活动组织管理与宣传管理，完善黑名单管理机制，提高活动报名有效性，切实提高财政资金使用效益。 2.规范绩效自评表填报行为。按表式要求完整填报相关内容，客观反映项目执行全貌，准确体现项目产出与效益内容信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |
| 金岳暖 |  |  |  |  | 执行董事 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台州康文绩效咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郑友霄 |  |  |  |  | 教授 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台州学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈天灯 |  |  |  |  | 注册会计师 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主评人（签字）： 评价机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |